ЗВІТ

про результати реалізації проекту у 2018 році

- Назва громадської організації:

« Київська територіальна первинна організація №4

Українського товариства сліпих».

- Назва проекту:

«ПРОМІНЬ СВІТЛА»

- Опис виконання завдань та заходів проекту.

Даний проект спрямований на реабілітацію та адаптацію осіб з інвалідністю по зору шляхом забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку  соціальної сфери; підвищення соціальної захищеності людей з інвалідністю по зору.

В ході виконання завдань проекту:

1. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги протягом року велась інформаційно-просвітницька робота з питань створення позитивного соціального клімату та попередження негативних явищ у суспільстві; соціально - трудова та психологічна реабілітація осіб з інвалідністю по зору. Надавались соціально-побутові послуги; проводились соціальні дослідження моніторингу соціальних послуг.

2. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями  сприяло підвищенню матеріального рівня та  працевлаштуванню осіб з інвалідністю по зору.

За 2018 рік  до правління згідно заяв звернулося 534 особи з інвалідністю по зору з різних питань: надання матеріальної допомоги, путівок;  надання юридичної, психологічної допомоги; консультування з житлово – комунальних питань; забезпечення продуктами харчування, тифлозасобами; покращення соціально побутових умов; працевлаштування; збереження безкоштовного проїзду; організації служби супроводу для осіб з інвалідністю по зору І групи (на обліку – 217 осіб, які мають І групу) .

Правлінням проводилась  інформаційно-роз’яснювальна робота, семінари, круглі столи, засідання правління (14 засідань) направлені на доведення до людей з інвалідністю по зору нормативних документів, законодавчих актів та робота з надання консультативних, правових, інформаційних послуг. Інформували членів УТОС  про можливість підвищення власної кваліфікації, культурно-освітнього рівня.

Брали участь в конференціях, нарадах, що проводились різними державними, громадськими організаціями, де вирішувались питання                                                      життєдіяльності осіб з інвалідністю. Працювали над підтриманням в

2

належному стані засобів орієнтування,  які надають змогу без перешкод добиратися незрячим до організації УТОС. Звертались до комунальних підприємств з питань  благоустрою території, зупинок пасажирського транспорту, встановлення озвучених світлофорів.

Брали участь та проводили  тематичні вечори до державних та релігійних свят (21 захід). Організовували роботу з підвищення культурно-освітнього рівня, збільшуючи людям з  інвалідністю безкоштовний доступ  до театрів,  музеїв, екскурсій, виставок, концертів (330 походів).

Співпрацювали зі спонсорами,  благодійними фондами,  міськими депутатами, церковними управліннями. Забезпечували продуктовими наборами (15разів); тифлозасобами; засобами реабілітації незрячих людей.

Проводили :  репетиції (36) та концерти ансамблю «Надвечір’я», створеного власними творчими силами членів організації,  неодноразово брали участь в міських і районних оглядах – конкурсах колективів художньої самодіяльності; засідання клубу за інтересами «Господарочка» (6). Протягом року працювала пересувна бібліотека імені М. Островського ( читання, видача книг, в тому числі надрукованим рельєфно-крапковим шрифтом та в аудіо форматі (67 читачів).

Виявляли та залучали громадян з інвалідністю  по зору до членства в УТОС (44 особи) . Сприяли в працевлаштуванні (10 осіб).

Надавали самотнім і тим членам організації, якими не опікується родина, соціально - побутові послуги (23 особи).

- Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання проекту (копії ф-2 та ф-7 додаються):

| Обсяг фінансування, тис. грн. | Виконані роботи |
| --- | --- |
| План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн. |
|  |  |  | План | Факт |

У разі невикористання коштів (або внесення змін до плану використання), вказати причину:

План використання бюджетних коштів виконаний.

Очікували фінансування з бюджету м. Києва в сумі 105 000. 00 грн.

Надано -  87 000. 00 грн.

Залучили для реалізації проекту членські, благодійні внески та церковні надходження.

- Досягнення в результаті виконання проекту завдань і заходів, визначених для кожного етапу виконання (реалізації)

| Етапи реалізації | Опис заходів для здійснення етапу | Термін реалізації етапу | Отриманий результат (фото реалізації) |
| --- | --- | --- | --- |
| Підготовчий | Обстежені матеріально-побутові умови проживання. Проведене опитування за напрямками, які хвилюють цільову групу. | ІІ квартал 2018 року | Обстеження свідчить, що більшість осіб не має належних побутових умов проживання та в зв’язку з невеликими пенсіями потребують допомоги в рішенні своїх проблем: придбання продуктів харчування, ліків; оплаті комунальних платежів; відвідуванні медичних закладів, пересуванні містом, відвідуванні закладів культури, отриманні юридичної, психологічної, медичної підтримки. |
| Виконання | Проводилась просвітницька робота з питань реабілітації (круглі столи, консультації, бесіди, зустрічі, семінари). Використали різноманітні шляхи розв’язання проблем незрячих. Висвітлювали в засобах масової інформації. Провели акції до дня «Білої тростини». Провели моніторинг потреб в технічних засобах реабілітації. Охопили одиноких людей з інвалідністю по зору обслуговуванням на дому. Співпрацювали з підприємствами і установами всіх форм власності, громадськими та релігійними організаціями, благодійними фондами з метою працевлаштування та поліпшення рівня життя; надання матеріальної, психологічної, адресної соціальної допомоги особам з вадами зору. Був створений сайт організації: ktpo4utos.org.ua | Протягом року | див. Додаток 1 |
| Звітування | Підведення підсумків: 1.Опис виконаних завдань та заходів. 2.Досягнення в результаті виконання проекту. 3.Повнота охоплення цільової групи. 4.Оцінка рівня задоволеності її потреб. | Січень 2019 року | Письмовий звіт про результати реалізації проекту |

Див. Додаток 1

- Відповідність результативних показників виконання проекту запланованим результативним показникам.

В результаті виконання проекту вирішені не всі поставлені завдання, а саме:

- забезпечення ефективного застосування  законодавчих і нормативних документів щодо вирішення проблем осіб з інвалідністю по зору;

- підвищення якості виконання робіт з метою доступності незрячих до об’єктів соціальної інфраструктури;

- створення необхідних умов для надання послуг і вирішення проблем, спрямованих на соціальний захист людей з вадами зору.

Відповідають запланованим показникам:

- відвідали заходи 25 % членів організації в залежності від тематики та змісту проблеми, яка вирішувалась;

- надано матеріальної допомоги за рахунок організації 91 особі;

- надано путівок в будинок відпочинку м. Боярка 9 особам;

- забезпечені продуктами харчування всі члени ГО за списком (451);

- надано консультацій відповідно анкетування 223 особам;

- надали допомогу на дому за бажанням одинокої людини (21 особам);

- працевлаштовано  10 осіб

- безкоштовно відвідали театри, концерти, виставки 160 осіб.

- Повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання проекту. (список та контактні дані учасників заходів, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місто проживання та контактний телефон можуть додаватися окремим додатком до звіту).

Див. Додаток 2

| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові Учасників заходу | місто проживання | контактний телефон |
| --- | --- | --- | --- |

- Оцінка рівня задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадилась в рамках виконання проекту

-задовільний

_________________

- Додаткова інформація  (висвітлення заходу у ЗМІ, Інтернеті, наявність відгуків, поліграфічна продукція, роздатковий матеріал  тощо).

  - В 2018 році був створений сайт організації, де висвітлюється робота.

  - Постійно поповнюється книга відгуків.

  - Брали участь у телевізійному спецпроекті «Пацанки» в сюжеті «Милосердя».

  - Постійно беремо участь в телевізійних програмах з питань, які турбують людей з інвалідністю по зору.

Голова

громадської організації	 ______________                   О.В. Ясельська

(підпис)                               (ініціали, прізвище)

М.П.

Додаток 1

За звітній період

проведено:

групових  консультацій з психології - 14,

індивідуальних - 31, тренінгів - 1.

Круглих столів - 2, бесід - 5, лекцій-зустрічей - 4, дискусій - 4, семінарів -1.

Безкоштовних занять (17) по навчанню  користуванням

технікою «Apple» (смартфони, планшети, плеєри) -  9 осіб.

Надано безоплатну правову допомогу.

Надіслано:

листів, клопотань - 140.

Отримано:

допомогу на дому – 23 особами.

Працевлаштовано – 10 осіб.

Залучено:

-членських внесків на загальну суму 5 522. 00 грн.,

-благодійних внесків на загальну суму 14 061 грн. 00 коп.,

-церковних надходжень -  2 224.60 грн.

Видано:

-тростин -  7 особам;

-тифлозасобів -  11;

-матеріальної допомоги -  91;

-посвідчень -  42;

Надана матеріальна допомога 91 особам

на загальну суму 9 881 грн. 00 коп.,

в тому числі:

- за рахунок членських внесків 53 особам на суму 3281 грн. 00 коп.,

- за рахунок церковних надходжень 12 особам на суму 1 400 грн. 00 коп.,

- за рахунок благодійних внесків 26 осіб на суму 5 200 грн. 00 коп.

Членам організації були видані:

- подарункові набори до Міжнародного Жіночого дня, Великодніх свят, Дня Перемоги, Дня Матері, Дня Незалежності,  Дня Білої тростини,  Дня Незрячих, Міжнародного дня інвалідів, Новорічних і Різдвяних  свят безкоштовно на суму 289 698. 56  грн.;

-вітаміни «Ундевіт» - 246 уп.  на  суму 2 952. 00 грн.

Проведено культпоходів (театри, музеї, виставки) – на суму 33 000. 00 грн.

На культурно - масову, спортивно – оздоровчу роботу та господарчі потреби витрачено – 12 977  грн. 93 коп.  за рахунок добровільних благодійних внесків.

Голова правління                                               О.В. Ясельська